**UMOWA**

**NR………………./2018**

zawarta w dniu ………………….. 2018 r. pomiędzy:

**Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów**z siedzibą w Warszawie (02-910) przy ul. Goraszewskiej 7, posiadającym NIP: 5262262956, REGON: 012091660, zwanym dalej *„Zamawiającym”* lub *„Stroną”*, reprezentowanym przez: … .

a

… zwanym dalej *„Wykonawcą”* lub *„Stroną”* reprezentowanym przez: … .

zwanymi dalej łącznie *„Stronami”* Umowy.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ……………………… …, zawarto umowę zwaną dalej *„Umową”* o poniższej treści:

**§ 1.**

**Przedmiot Umowy i termin realizacji**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja systemu Statystyka Muzeów, zgodnie z charakterystyką określoną w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 *„Opis Przedmiotu Zamówienia”* do Umowy oraz w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 *„Oferta Wykonawcy”* do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy w terminie 40 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 31 października 2019 r., w tym:
3. Wykonanie etapu 1 (Organizacja projektu) – w terminie nie późniejszym niż 1 tydzień od dnia zawarcia umowy;
4. Wykonanie etapu 2 (Analiza przedwdrożeniowa) – nie później niż 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;
5. Wykonanie etapu 3 (Projekt techniczny systemu) – nie później niż 9 tygodni od dnia zawarcia umowy;
6. Wykonanie etapu 4 (Realizacja – faza I) – nie później niż 13 tygodni od dnia zawarcia umowy;
7. Wykonanie etapu 5 (Realizacja – faza II) – nie później niż 23 tygodnie od dnia zawarcia umowy;
8. Wykonanie etapu 6 (Przygotowanie do uruchomienia systemu) – nie później niż 27 tygodni od dnia zawarcia umowy;
9. Wykonanie etapu 7 (Testy akceptacyjne/wydajnościowe) – nie później niż 35 tygodni od dnia zawarcia umowy;
10. Wykonanie etapu 8 (Przygotowanie dokumentacji powykonawczej) – nie później niż 37 tygodni od dnia zawarcia umowy);
11. Wykonaniu etapu 9 (Szkolenia) – nie później niż 39 tygodni od dnia zawarcia umowy);
12. Wykonanie etapu 10 (uruchomienie produkcyjne systemu) – nie później niż 40 tygodni od dnia zawarcia umowy).
13. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia potwierdzony zostanie przez Strony w Protokole OdbioruKońcowego.

**§ 2.**

**Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności**

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy wynosi … zł brutto *(słownie: ... złotych)*, w tym podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne i obejmuje wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym dostarczenie przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego, koszty dokumentacji, gwarancji, wsparcia technicznegow okresie trwania gwarancji oraz wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.
3. Wynagrodzenie wypłacane będzie w częściach w następującej wysokości:
4. Po wykonaniu przez Wykonawcę etapów 1, 2 i 3 i ich odbiorze przez Zamawiającego – w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
5. Po wykonaniu etapu 4 i jego odbiorze przez Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
6. Po wykonaniu etapu 5 i jego odbiorze przez Zamawiającego – w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
7. Po wykonaniu etapu 6 i 7 i ich odbiorze przez Zamawiającego – w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
8. Po wykonaniu pozostałych etapów i ich odbiorze przez Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
9. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku do siedziby Zamawiającego, na numer konta bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku.
10. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku jest podpisany przez Strony Protokół OdbioruCzęściowego lub Końcowego.
11. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do realizacji.
12. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy na osobę trzecią.

**§ 3.**

**Wykonanie Umowy**

1. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
2. Zainstalowania i skonfigurowania Systemu na infrastrukturze Zamawiającego;
3. Kompleksowego przetestowania poprawności działania Systemu;
4. Przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych w pełnym zakresie przewidzianym w Umowie;
5. Dostarczenia dokumentacji oraz Kodów Źródłowych Systemu;
6. Przeprowadzenia szkoleń.
7. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania umowy. Wszystkie prace oraz dostarczane produkty będą wykonywane przez doświadczonych specjalistów oraz będą oparte o ogólnie akceptowane i stosowane standardy, metodyki, technologie i narzędzia wolne od wad.
9. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego audytu prac Wykonawcy w celu weryfikacji poprawności realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wyczerpujących wyjaśnień oraz przekazywania wszelkich dostępnych informacji związanych z realizacją Umowy.
10. Wykonawca odpowiada ze działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, za pomocą których wykonuje Umowę, jak za własne działania lub zaniechania.
11. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innych istotnych zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu upadłości – następnego dnia po jej ogłoszeniu.
12. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w Warszawie w siedzibie Zamawiającego. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany i podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego.
13. Gotowość do odbioru poszczególnych etapów Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej lub e-mailem.
14. Odbiory, o których mowa w ustępie poprzedzającym dokonywane będą w ustalonym przez Strony terminie.
15. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisywania Protokołów Odbioruupoważnione są osoby ze strony Wykonawcy:
16. ……………………………tel.:……………………………e-mail:…………,

lub

1. ……………………………tel.:……………………………e-mail:……….. .
2. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisywania Protokołów Odbioruupoważnione są osoby ze strony Zamawiającego:
3. ……………………………tel.:……………………………e-mail:………...,

lub

1. ……………………………tel.:……………………………e-mail:………… .
2. Wykonawca oświadcza, że:
3. dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym i ludzkim, oraz posiada wiedzę
i doświadczenie pozwalające należycie wykonać Umowę;
4. korzystanie przez niego z narzędzi koniecznych dla wykonania Umowy, w szczególności, z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe;
5. w razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po jej wykonaniu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych w mieniu i na osobie z tytułów, o których mowa w pkt. 2, a wynikłych z wykonania, z nienależytego wykonania lub z braku wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego zastępców, pracowników lub jakichkolwiek osób zaangażowanych do realizacji Umowy przez Wykonawcę lub jego zastępców, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej.

**§ 4.**

**Warunki gwarancji**

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 2 Umowy, udziela Zamawiającemu gwarancji na płynne, prawidłowe tj. wolne od jakichkolwiek błędów funkcjonowanie systemu, w tym prawidłowe funkcjonowanie wszystkich komponentów systemu dostarczonych w ramach Umowy przez okres ….latod daty podpisania przez Zamawiającego Końcowego Protokołu Odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
2. W przypadku ujawnienia błędów w systemie Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia:
3. W przypadku ujawnienia błędu poważnego (tj. m.in. błędu uniemożliwiającego wprowadzanie, wyświetlanie, analizowanie i modyfikację danych) – w terminie …………. godzin w dni robocze (tj. z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia;
4. W przypadku ujawnienia błędu drobnego (tj. nie wpływającego na możliwość korzystania z systemu) – w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę:
	1. telefonicznie, w dni robocze, pod numerem:………….;
	2. faksem całodobowo pod numerem:…………….…;
	3. e-mailem, całodobowo, na adres:…………….
6. Wykonawca gwarantuje, że usługi gwarancyjne w ramach Umowy będą świadczone w sposób profesjonalny zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej.
7. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy, której wynik będzie wiążący dla Stron.
8. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
9. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady na zasadach ogólnych.

**§ 5.**

**Wsparcie techniczne**

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,będzie świadczył wsparcie dla systemu w okresie trwania Gwarancji.

2. W ramach wsparcia współpraca będzie przebiegać na linii Zamawiający – Wykonawca. Podstawowe problemy wynikające z użytkowania systemu rozwiązywane będą na linii Zamawiający – Użytkownik systemu.

3. Zamawiający każdorazowo z wyprzedzeniem 30 dni wskaże okres intensywnego wykorzystania systemu, przy czym suma wszystkich takich dni w roku będzie wynosić 90 dni kalendarzowych.

4. W ramach usług wsparcia, współpraca z Wykonawcą podzielona będzie na dwa okresy:

1. Okres intensywnego wykorzystania systemu (90 dni kalendarzowych): usługa wsparcia będzie świadczona telefonicznie i mailowo w dniach roboczych (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy oraz święta państwowe), w godzinach 9:00 – 15:00. Czas reakcji na zgłoszenie to 4 godziny, a czas usunięcia – 24 godziny od podjęcia zgłoszenia.
2. Okres sporadycznego wykorzystania systemu (pozostałe dni w roku): usługa wsparcia będzie świadczona mailowo w dniach roboczych (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy oraz święta państwowe), w godzinach 9:00 – 15:00. Czas reakcji na zgłoszenie to 8 godzin, a czas usunięcia – 72 godziny od podjęcia zgłoszenia.

5. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę:

1) telefonicznie, w dni robocze, pod numerem:………….;

2) faksem całodobowo pod numerem:…………….…;

3) e-mailem, całodobowo, na adres:…………….

6. Wykonawca gwarantuje, że usługi wsparcia w ramach Umowy będą świadczone w sposób profesjonalny zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej.

**§ 6.**

**Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie ….. w wysokości **………** zł *(słownie: ………….. ……/100)*, tj. 10% całkowitejwartości wynagrodzenia brutto, o którym jest mowa w § 2 ust. 1.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone zostanie na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym kar umownych, bez potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o zwrot zabezpieczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione:
5. W wysokości 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego;
6. W wysokości 30% kwoty zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.
7. Wykonawca może w trakcie obowiązywania Umowy zamienić formę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w zakresie określonym w art. 148 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia w zakresie określonym w art. 148 ust. 2 ustawy *Prawo zamówień publicznych*.
8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności kar umownych.

**§ 7.**

**Kary umowne**

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminów określonych w § 1 ust. 2 lub § 3 ust. 8 lub 11 Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi
w wysokości 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
2. Za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu błędu w Systemie ponad termin określony w § 4
ust. 2 pkt. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy;
3. Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu błędu w Systemie ponad termin określony w § 4 ust. 2 pkt. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy;
4. Za każdą godzinęopóźnieniaw świadczeniu usług wsparcia ponad termin określony w § 5

ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy;

1. Za brak realizacji obowiązków określonych w § 10 ust. 1-3 Umowy – w wysokości 1 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek.
2. W przypadku gdy odstąpienie od Umowy lub jej części nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 30% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, jeżeli nie pokryją one rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.
5. W przypadku braku możliwości potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwot naliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy, Zamawiający wystawi stosowną notę, na podstawie której Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w ciągu dziesięciu dni od daty jej doręczenia, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
6. Kary umowne za opóźnienie podlegają stosownemu łączeniu, z wyłączeniem kar za odstąpienie.

**§ 8.**

**Odstąpienie od Umowy**

* 1. Zamawiającemu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części w przypadku gdy:
1. dotychczasowy przebieg prac związanych z realizacją Umowy wskazywać będzie, że zachodząuzasadnione wątpliwości, iż Umowa zostanie należycie wykonana i w umówionymterminie,
w szczególności gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 30% kwoty oznaczonej jako całkowitewynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1;
2. Wykonawca pozostaje w zwłoce powyżej 20 dni roboczych wobec terminów wykonania zamówienia określonych w § 1 ust. 2 Umowy;
3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonanej części Umowy;
4. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia.
5. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od Umowy lub jej części w wypadku zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację Umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających
z Umowy.
6. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 9.**

**Prawa własności intelektualnej**

* + - 1. Wykonawca z chwilą odbioru końcowego przedmiotu zamówienia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości Utworu, w tym prawa zależnebez ograniczeń terytorialnych i czasowych do dostarczonego Systemu, w pełnym zakresie i na następujących polach eksploatacji:
1. w odniesieniu do programu komputerowego:
2. Trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (obejmujące wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie programu komputerowego);
3. Tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie komputerowym, w szczególności modyfikacje struktur danych oraz modyfikacje kodów źródłowych;
4. Rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem programu komputerowego lub jego kopii, a także wprowadzenie i udostępnianie do korzystania z programu za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu i Intranetu, jak też publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
5. Udzielenie licencji wyłącznych i niewyłącznych na korzystanie z programu komputerowego;
6. Prawo do wykonywania praw zależnych oraz zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań programu na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 pkt. 1-4 Umowy.
7. W odniesieniu do Utworu nie będącego programem komputerowym, w szczególności dokumentacji oraz wszelkich utworów wchodzących w skład dokumentacji i oznaczeń stosowanych w odniesieniu do programu komputerowego lub dokumentacji (w tym dokumentacji kodów źródłowych) na polach eksploatacji obejmujących:
8. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności zwielokrotnianie Utworu poprzez tworzenie egzemplarzy wszelkimi znanymi technikami, utrwalanie Utworu poprzez zapisanie go na jakimkolwiek nośniku, w szczególności na dysku komputera oraz na innych niż dysk twardy nośnika danych, w dowolnym formacie i systemie, za pomocą każdej techniki znanej obecnie oraz takiej, która może powstać w przyszłości;
9. Przekształcanie formy technicznej zapisu Utworu na inną formę, wszelkimi znanymi obecnie technikami i tymi, które powstaną w przyszłości, w szczególności poprzez digitalizację oraz poddawanie innym procesom technologicznym;
10. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału bez ograniczeń terytorialnych i czasowych;
11. W zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
12. Wykorzystywanie utworu, w całości lub w części do celów informacyjnych;
13. Wykorzystywanie utworu w pełnym zakresie na potrzeby Zamawiającego oraz na potrzeby podmiotów z nim współpracujących, w tym m.in. korzystanie z Utworu w dowolny sposób, dokonywanie zmian i modyfikacji Utworu, włączania go w całości lub w części do innych utworów, wykorzystywanie go jako wzorca do opracowywania innych utworów.
14. Pola eksploatacji wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu obejmują wszystkie formy wyrażenia programu komputerowego, w szczególności kod źródłowy tego programu wraz z wszelkimi adnotacjami, komentarzami i opisami zawartymi w jego treści.
15. Z chwilą Odbioru Końcowego Systemu Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których został on utrwalony.

Wykonawca zrzeka się niniejszym prawa do wyrażania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu i zezwala w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

**§ 10.**

**Obowiązki z tytułu zatrudniania pracowników**

* + - 1. Zamawiający wymaga, by czynności określone w Rozdziale III ust. 2 SIWZ o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
			2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: **tj. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
2. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 7 ust. 4 Umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§ 11.**

**Zmiany Umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
2. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
3. Gdy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez Wykonawcę;
4. Zamiany terminu realizacji Umowy, jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego treścią i celem.
5. Zmiany osób wskazanych w ofercie do realizacji zamówienia. Osoba wskazana przez Wykonawcę musi posiadać doświadczenia i kompetencje nie niższe niż osoba zastępowana. Do czasu uzyskania przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zmianę osób nowa osoba nie może podjąć żadnych działań związanych z wykonywaniem Umowy.
6. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.) – ewentualna zmiana będzie dotyczyła jedynie osób skierowanych do wykonywania przedmiotu umowy których wysokość wynagrodzenia jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Powyższa zmiana może być wprowadzona na wniosek wykonawcy.
7. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana ta może być wprowadzona na wniosek Wykonawcy.
8. We wnioskach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 5 i 6 strona wnioskująca o zmianę ma obowiązek szczegółowo uzasadnić wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Druga strona ma prawo do weryfikacji zasadności wniosku. Wniosek musi być złożony nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmianę. Wykonawca wraz z wnioskiem o którym mowa powyżej , winien przedłożyć ostatni dostępny Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA) dla każdej osoby, dla której Wykonawca składa wniosek o zmianę. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące tych zmian. Wniosek i inne składane dokumenty powinny być zanonimizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Anonimizacji nie podlega imię i nazwisko pracownika.
9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3.
10. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych teleadresowych, osób upoważnionych do kontaktu, zawiadamiając niezwłocznie o tym na piśmie drugą Stronę.

**§ 12.**

**Postanowienia końcowe**

1. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zmawiającego.
2. Prawem właściwym do oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest prawo polskie.
3. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych teleadresowych, osób upoważnionych do kontaktu, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą Stronę.
4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, fakt ten nie wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron wynikających z Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym okolicznościom.
5. Umowa została zawarta w dniu podpisania przez Strony.
6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**Załączniki do Umowy:**

 Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

 Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;

 **ZAMAWIAJĄCY** **WYKONAWCA**

……………………………..……… …………………………………….

 *(data, podpis Zamawiającego) (data, podpis Wykonawcy)*